|  |  |
| --- | --- |
| Zpráva o plnění integrované strategie | |
|
| **Číslo zprávy** | CLLD\_15\_01\_184\_15 |
| **Integrovaná strategie** | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály pro období 2014 - 2023 |
| **Nositel** | MAS Labské skály, z.s. |
| **Sledované období od** | 01.01.2024 0:00 |
| **Sledované období do** | 30.06.2024 23:59 |
| **Kód stavu** |  |
| **Název stavu** |  |
| **Datum změny stavu** |  |
| **Kontaktní údaje ve věci zprávy** |  |
| **Jméno** | Renata |
| **Příjmení** | Jírová |
| **Telefon** | 725290007 |
| **Email** | [jirova@maslabskeskaly.cz](mailto:jirova@maslabskeskaly.cz) |
|  |  |

Strategie

**Popis integrovaného nástroje**

Nositel ISg: MAS Labské skály, z.s. MAS dodržuje podmínky Standardizace. MAS k 30. 6. 2024 měla 77 členů z nichž je 36 veřejných subjektů a 41 neveřejných subjektů. Zájmové území ISg je z části v ústeckém a z části v děčínském ORP a zahrnuje správní území 38-ti obcí: Libouchec, Tisá, Petrovice, Telnice, Velké Chvojno, Povrly, Ryjice,

Malšovice, Dobkovice, Jílové, Velké Březno, Malé Březno, Benešov nad Ploučnicí, Verneřice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov nad Ploučnicí, Markvartice, Horní Habartice, Dolní Habartice, Malá Veleň, Heřmanov, Těchlovice, Dobrná, Malečov, Homole u Panny, Zubrnice, Chuderov, Valkeřice, Chlumec, Trmice, Dolní Zálezly, Přestanov, Chabařovice, Habrovany, Stebno, Tašov, Řehlovice.

Strategie CLLD je zpracována dle Manuálu tvorby SCLLD pro programové období 2014 - 2020 a Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém

období 2014-2020. Definuje strategii rozvoje území MAS, tak aby byla naplněna vize, kterou si zapojení aktéři v území stanovili a která zní " Prosperující a rozvíjející se

region, ve kterém žijí motivovaní lidé odhodlaní vytvářet nové příležitosti a prostor k naplnění spokojeného a kvalitního života pro další generace". SCLLD obsahuje

stanovení priorit, cílů a opatření. Akční plán obsahuje programové rámce, které lze podpořit z ESF Operačních programů, PRV, OPZ, OPŽP a IROP. Současně SCLLD

obsahuje opatření, která bude MAS a aktéři v území realizovat za pomoci vlastních zdrojů, případně národních či nadačních programů. Hlavní prioritní oblasti jsou: rozvoj

ekonomiky, rozvoj obcí, příroda, krajina a životní prostředí. SCLLD MAS Labské skály byla schválena 20.12.2016.

**Přehled vyhlášených výzev**

Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny výzvy.

**Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie**

Informace o věcném pokroku:

Ve sledovaném období ve vztahu k opatřením probíhala realizace SCLLD takto:

PRV:

- Opatření 1.1.1 Podpora zemědělského podnikání investice do hmotného majetku (fiche 1)

Z opatření nebyla vypsána výzva a nebyl proplacen žádný projekt.

-Opatření 1.1.2 Zemědělství - Zpracování zemědělských produktů (fiche 2)

Z opatření nebyla vypsána výzva a nebyl proplacen žádný projekt.

-Opatření 1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, vč. agroturistiky (fiche 3)

Z opatření nebyla vypsána výzva a ve sledovaném období byl proplacen 1 projekt z výzvy 8 "Rozšíření nezemědělské

činnosti – nákup stavebního pásového rypadla". MAS prováděla podporu žadatelům při ŽOP.

-Opatření 2.7.2 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (fiche 6)

Z opatření nebyla vypsána výzva a ve sledovaném období byly proplaceny 3 projekty z výzvy č. 7 „ Kostel Čeřeniště –

odvlhčení základových částí“ , „Obnova střechy věže a fasády kostela sv. Barbory na pozemku p.č. st. 50 v k. ú.

Dubice nad Labem“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě v Roudníkách“. MAS prováděla podporu

žadatelům při ŽOP.

(POZN: Již dříve zrušená opatření - Opatření 1.1.4 Předávání znalostí a zkušeností (fiche 4), Opatření 2.8.2 Projekty spolupráce MAS (fiche 5))

IROP:

Nebyla vypsána výzva z žádného z následujících opatření:

-Opatření: 2.5.1 Odolnost jednotek SDH II a III stupně

-Opatření 1.1.5 Podpora sociálního podnikání - investice (Opatření bylo zrušeno již v roce 2019)

-Opatření: 2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou -Opatření 2.2.1 Kvalitní školy pro všechny

OPZ:

Nebyla vypsána výzva z žádného z následujících opatření:

-Opatření 1.1.6 Sociální podnikání - podpora provozu

-Opatření 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti

-Opatření 2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS neinvestiční

-Opatření: 1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů

OPŽP:

Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva.

-Opatření 3.1.2 Výsadba dřevin- MAS prováděla žadatelům podporu a konzultace k ZZOR a ZŽOP.

U následujících opatření nedošlo k žádným změnám a nebyla vypsaná žádná výzva:

-Opatření 3.1.3 Sídelní zeleň

-Opatření 3.1.4 Prvky ÚSES

-Opatření 3.1.5 Protierozní opatření

Činnosti MAS v souvislosti s opatřeními SCLLD, které nejsou podpořeny v rámci Programových rámců SCLLD jsou financovány mimo režie pro SCLLD a prováděny v rámci SCLLD 21+.

-Opatření 2.3.2 Místní komunikace a veřejná prostranství (národní a vlastní zdroje)

- Opatření 2.4.3 Rozvoj komunitního života v obcích (vlastní, národní, nadační zdroje)

-Opatření 2.6.1 Péče a využití kulturního a přírodního dědictví v území MAS (vlastní zdroje, národní a nadační zdroje, dobrovolnictví)

-Opatření 2.7.1 Dotační poradenství pro občanskou vybavenost v oblasti kultury, sportu apod. (národní a vlastní zdroje).

-Opatření 2.8.1 Podpora spolupráce subjektů v území (obcí a DSO)

-Opatření: 2.9.1 Cílená podpora cestovního ruchu (národní či grantové zdroje)

-Opatření: 3.2.1 Osvěta v oblasti lokálního čištění odpadních vod, obnovitelných zdrojů a úspory energie a nakládání s odpady .

**Přehled jednání orgánů MAS:**

Valná hromada:

28. 6. 2024 – per-rollam

Výkonný výbor:

19. 1. 2024 - per-rollam

13. 2. 2024 - per-rollam

18. 3. 2024 - prezenčně

4. 5. 2024 – per-rollam

22. 5. 2024 - per-rollam

18. 6. 2024 - prezenčně

Výběrová komise:

7. 2. 2024 - prezenčně

14. 2. 2024 - prezenčně

15. 5. 2024 – prezenčně

28. 5. 2024 - prezenčně

3. 6. 2024 - prezenčně

Kontrolní a monitorovací výbor:

2. 2. 2024 – per-rollam

29. 4. 2024 – on-line a následně hlasování per-rollam

**Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí.**

MAS má v rámci SCLLD klíčový projekt u OPŽP v rámci opatření: 3.1.1 Likvidace invazivních druhů. Projekt realizuje Sdružení obcí Benešovska v rámci výzvy č. 10 MAS LS OPŽP. 31. 3. 2024 skončila realizace tohoto projektu.

**Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.**

Ve sledovaném období nebyly dosaženy synergické efekty.

**Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.**

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám Isg.

**Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.**

ŘO nebyla uplatněna žádná opatření při neplnění ISg.

**Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.**

Nebyly identifikovány žádné konkrétní problémy.

**Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci.**

Potenciálním rizikem je zvyšování cen, které ovšem na úrovni nositele SCLLD nedokážeme ovlivnit. Tyto problémy zasahují především žadatele.

**Popis evaluačních aktivit nositele IN.**

Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny.

**Shrnutí pro veřejnost.**

V období 1. 1. – 30. 6. 2024 MAS prováděla podporu a konzultace realizátorům projektů, které byly podány přes výzvy MAS SCLLD 2014-2023.

**Doplňující informace.**

**Horizontální principy.**

Dvěma hlavními horizontálními principy jsou: udržitelný rozvoj (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) a rovné příležitosti (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace).

Žádný z projektů podaných v rámci výzev MAS není v rozporu s uvedenými horizontálními principy.