**Příloha č.1**

Plán činností MAS Labské skály, z.s. na rok 2018

Realizace SCLLD:

* Realizace projektů MAP pro ORP Děčín a MAP pro ORP Ústí nad Labem – dokončení Ústí nad Labem do 28.2.2018, Děčín do 31.1.2018
* Navazující projekt – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s. I. – kterým jsou zajištěny finance na realizaci SCLLD

Realizace projektů:

* MAP II. a Implementace MAP pro ORP Ústí nad Labem – začátek realizace od 1.3.2018 (na 4 roky)
* MAP II. a Implementace MAP pro ORP Děčín – začátek realizace od 1.2.2018 (na 4 roky)

Realizace projektů Spolupráce Místních akčních skupin:

Projekt „Podpora místní produkce“ z Programu rozvoje venkova – začátek 1.pololetí roku 2018 (na dva roky).

Realizace vlastních projektů MAS Labské skály, z.s. (péče o památky, křídlatka apod. – podle vyhlášení dotačních titulů.

Běžná činnost MAS Labské skály, z.s. (informační servis, poradenství, spolupráce na akcích, rozvoj spolupráce v rámci MAS – pracovní skupiny apod.)

Vedlejší činnost MAS Labské skály, z.s. – zpracování žádostí o dotaci pro členy do národních zdrojů, strategické plány obcí apod. v rámci volných kapacit MAS.